## 백로그
No | Epic | Story | 레벨 | 타입 | 이슈 # | 제목 | 상태 | 연결 PR | 부모 # | 링크
1 | Epic 1 |  | 1 | Epic | 1 | Epic 1: 크롬 확장 프로그램 - 핵심 데이터 수집 | Closed |  |  | #1
2 | Epic 1 | Story 1-1 | 2 | Story | 2 | Story 1-1: YouTube 재생 영상 ID와 제목을 자동으로 감지할 수 있다 | Closed |  | 1 | #2
3 | Epic 1 | Story 1-1 | 3 | Task | 3 | manifest.json 기본 구조 작성 | Closed |  | 2 | #3
4 | Epic 1 | Story 1-1 | 3 | Task | 4 | content script, background service worker 파일 뼈대 생성 | Closed |  | 2 | #4
5 | Epic 1 | Story 1-1 | 3 | Task | 5 | YouTube URL에서 videoId 파라미터 추출 로직 구현 | Closed |  | 2 | #5
6 | Epic 1 | Story 1-1 | 3 | Task | 6 | MutationObserver로 YouTube SPA 페이지 이동 감지 구현 | Closed |  | 2 | #6
7 | Epic 1 | Story 1-1 | 3 | Task | 7 | 영상 제목 DOM에서 파싱하는 로직 구현 | Closed |  | 2 | #7
8 | Epic 1 | Story 1-1 | 3 | Task | 55 | feat: YouTube 재생 영상 ID와 제목 자동 감지 | Closed | #56 | 2 | #55
9 | Epic 1 | Story 1-1 | 3 | Bug | 299 | fix: 영상 전환 시 직전 영상 제목이 다음 기록에 붙는 문제 — videoId 확인 강화 및 메타데이터 제목 우선 사용 | Open |  | 2 | #299
10 | Epic 1 | Story 1-2 | 2 | Story | 8 | Story 1-2: 감지된 영상 데이터를 세션 단위로 로컬에 저장할 수 있다 | Closed |  | 1 | #8
11 | Epic 1 | Story 1-2 | 3 | Task | 9 | chrome.storage.local 저장 데이터 구조 설계 및 구현 | Closed |  | 8 | #9
12 | Epic 1 | Story 1-2 | 3 | Task | 10 | 중복 videoId 방지 로직 구현 | Closed |  | 8 | #10
13 | Epic 1 | Story 1-2 | 3 | Task | 11 | 저장/조회/초기화 유틸 함수 모듈화 | Closed |  | 8 | #11
14 | Epic 1 | Story 1-2 | 3 | Task | 57 | feat: 감지된 영상 데이터를 세션 단위로 로컬에 저장할 수 있다 | Closed | #58 | 8 | #57
15 | Epic 2 |  | 1 | Epic | 12 | Epic 2: 분석 파이프라인 | Closed |  |  | #12
16 | Epic 2 | Story 2-1 | 2 | Story | 13 | Story 2-1: 30분 비활성 기준으로 세션 종료를 자동으로 감지할 수 있다 | Closed |  | 12 | #13
17 | Epic 2 | Story 2-1 | 3 | Task | 14 | 마지막 시청 시각 갱신 로직 구현 | Closed |  | 13 | #14
18 | Epic 2 | Story 2-1 | 3 | Task | 15 | 30분 타임아웃 감지 및 세션 종료 트리거 구현 | Closed |  | 13 | #15
19 | Epic 2 | Story 2-1 | 3 | Task | 16 | 세션 시작/종료 시간 및 세션 ID 기록 로직 구현 | Closed |  | 13 | #16
20 | Epic 2 | Story 2-1 | 3 | Task | 59 | feat: 30분 비활성 기준으로 세션 종료를 자동으로 감지할 수 있다 | Closed | #60 | 13 | #59
21 | Epic 2 | Story 2-1 | 3 | Bug | 93 | fix: Service worker가 비활성 상태에서 영상이 세션이 기록되지 않는 문제 | Closed | #94 | 13 | #93
22 | Epic 2 | Story 2-2 | 2 | Story | 17 | Story 2-2: 영상 ID로 YouTube Data API를 통해 카테고리 정보를 조회할 수 있다 | Closed |  | 12 | #17
23 | Epic 2 | Story 2-2 | 3 | Task | 18 | YouTube Data API v3 키 발급 및 환경 설정 | Closed |  | 17 | #18
24 | Epic 2 | Story 2-2 | 3 | Task | 19 | videos.list API 호출 함수 구현 | Closed |  | 17 | #19
25 | Epic 2 | Story 2-2 | 3 | Task | 20 | categoryId → 카테고리명 매핑 테이블 작성 | Closed |  | 17 | #20
26 | Epic 2 | Story 2-2 | 3 | Task | 21 | API 에러 처리 및 할당량 초과 대응 로직 구현 | Closed |  | 17 | #21
27 | Epic 2 | Story 2-2 | 3 | Task | 61 | feat: 영상 ID로 YouTube Data API를 통해 카테고리 정보를 조회할 수 있다 | Closed | #62 | 17 | #61
28 | Epic 2 | Story 2-3 | 2 | Story | 22 | Story 2-3: 세션별 카테고리 분포를 Shannon Entropy로 계산할 수 있다 | Closed |  | 12 | #22
29 | Epic 2 | Story 2-3 | 3 | Task | 23 | 카테고리별 비율 계산 함수 구현 | Closed |  | 22 | #23
30 | Epic 2 | Story 2-3 | 3 | Task | 24 | Shannon Entropy 계산 함수 구현 | Closed |  | 22 | #24
31 | Epic 2 | Story 2-3 | 3 | Task | 25 | 세션 분석 결과 데이터 구조 정의 및 storage 저장 | Closed |  | 22 | #25
32 | Epic 2 | Story 2-3 | 3 | Task | 63 | feat: 세션별 카테고리 분포를 Shannon Entropy로 계산할 수 있다 | Closed | #64 | 22 | #63
33 | Epic 2 | Story 2-4 | 2 | Story | 26 | Story 2-4: LLM API를 통해 카테고리 분포 기반 자연어 리뷰를 자동 생성할 수 있다 | Closed |  | 12 | #26
34 | Epic 2 | Story 2-4 | 3 | Task | 27 | LLM API 선택 및 키 발급 | Closed |  | 26 | #27
35 | Epic 2 | Story 2-4 | 3 | Task | 28 | 카테고리 분포를 LLM 프롬프트로 변환하는 함수 구현 | Closed |  | 26 | #28
36 | Epic 2 | Story 2-4 | 3 | Task | 29 | LLM API 호출 및 응답 파싱 함수 구현 | Closed |  | 26 | #29
37 | Epic 2 | Story 2-4 | 3 | Task | 30 | 리뷰 생성 실패 시 폴백 처리 구현 | Closed |  | 26 | #30
38 | Epic 2 | Story 2-4 | 3 | Task | 65 | feat: LLM API를 통해 카테고리 분포 기반 자연어 리뷰를 자동 생성할 수 있다 | Closed | #66 | 26 | #65
39 | Epic 2 | Story 2-4 | 3 | Task | 102 | feat: 시청 패턴 변화 기반 연구 맞춤형 피드백 생성 | Closed | #103 | 26 | #102
40 | Epic 3 |  | 1 | Epic | 31 | Epic 3: 팝업 UI & 시각화 | Closed |  |  | #31
41 | Epic 3 | Story 3-1 | 2 | Story | 32 | Story 3-1: 팝업에서 세션의 카테고리 분포를 막대그래프로 확인할 수 있다 | Closed |  | 31 | #32
42 | Epic 3 | Story 3-1 | 3 | Task | 33 | popup.html / popup.js 기본 구조 작성 | Closed |  | 32 | #33
43 | Epic 3 | Story 3-1 | 3 | Task | 34 | 카테고리 분포 막대그래프 렌더링 구현 | Closed |  | 32 | #34
44 | Epic 3 | Story 3-1 | 3 | Task | 35 | 팝업 CSS 스타일링 | Closed |  | 32 | #35
45 | Epic 3 | Story 3-1 | 3 | Task | 67 | feat: 팝업에서 세션의 카테고리 분포를 막대그래프로 확인할 수 있다 | Closed | #68 | 32 | #67
46 | Epic 3 | Story 3-2 | 2 | Story | 36 | Story 3-2: 팝업에서 세션 종료 후 자동 생성된 자연어 리뷰를 확인할 수 있다 | Closed |  | 31 | #36
47 | Epic 3 | Story 3-2 | 3 | Task | 37 | 리뷰 텍스트 표시 영역 구현 | Closed |  | 36 | #37
48 | Epic 3 | Story 3-2 | 3 | Task | 38 | 리뷰 생성 로딩 상태 UI 구현 | Closed |  | 36 | #38
49 | Epic 3 | Story 3-2 | 3 | Task | 69 | feat: 팝업에서 세션 종료 후 자동 생성된 자연어 리뷰를 확인할 수 있다 | Closed | #70 | 36 | #69
50 | Epic 3 | Story 3-3 | 2 | Story | 39 | Story 3-3: 주간 리포트를 통해 기간별 카테고리 소비 패턴 변화를 확인할 수 있다 | Closed |  | 31 | #39
51 | Epic 3 | Story 3-3 | 3 | Task | 40 | 최근 7일 누적 세션 데이터 집계 함수 구현 | Closed |  | 39 | #40
52 | Epic 3 | Story 3-3 | 3 | Task | 41 | 주간 카테고리 분포 변화 시각화 구현 | Closed |  | 39 | #41
53 | Epic 3 | Story 3-3 | 3 | Task | 42 | Entropy 변화 추이 표시 구현 | Closed |  | 39 | #42
54 | Epic 3 | Story 3-3 | 3 | Task | 71 | feat: 주간 리포트를 통해 기간별 카테고리 소비 패턴 변화를 확인할 수 있다 | Closed | #72 | 39 | #71
55 | Epic 3 | Story 3-3 | 3 | Bug | 301 | fix: 끝난 구간의 기간 리뷰가 팝업 캐시 때문에 다음 날까지 보이지 않음 | Open |  | 39 | #301
56 | Epic 3 | Story 3-5 | 2 | Story | 270 | Story 3-5: 참가자마다 익명 ID가 발급되어 데이터가 참가자 단위로 저장된다 | Open |  | 31 | #270
57 | Epic 3 | Story 3-5 | 3 | Task | 88 | feat: 온보딩 시 anonymousId(UUID) 생성 | Closed | #90 | 270 | #88
58 | Epic 3 | Story 3-6 | 2 | Story | 290 | Story 3-6: 참가자가 개편된 팝업에서 집단별 화면과 오늘의 시청 현황을 볼 수 있다 | Open |  | 31 | #290
59 | Epic 3 | Story 3-6 | 3 | Task | 86 | feat: 팝업 UI 전면 개편(실험군/대조군에 따른 UI 분기) | Closed | #87 | 290 | #86
60 | Epic 3 | Story 3-6 | 3 | Task | 95 | feat: 오늘의 시청 탭 ux 개선 | Closed | #96 | 290 | #95
61 | Epic 4 |  | 1 | Epic | 43 | Epic 4: 백엔드 서버 - API & DB | Closed |  |  | #43
62 | Epic 4 | Story 4-1 | 2 | Story | 44 | Story 4-1: 서버가 익명화된 세션 분석 결과를 수신하여 DB에 저장할 수 있다 | Closed |  | 43 | #44
63 | Epic 4 | Story 4-1 | 3 | Task | 45 | db.js 작성 - SQLite 연결 및 테이블 초기화 | Closed |  | 44 | #45
64 | Epic 4 | Story 4-1 | 3 | Task | 46 | sessions 테이블 스키마 정의 | Closed |  | 44 | #46
65 | Epic 4 | Story 4-1 | 3 | Task | 47 | POST /api/sessions 라우터 구현 | Closed |  | 44 | #47
66 | Epic 4 | Story 4-1 | 3 | Task | 48 | sessions 라우터 입력값 검증 로직 구현 | Closed |  | 44 | #48
67 | Epic 4 | Story 4-1 | 3 | Task | 73 | feat: POST /api/sessions - 익명화된 세션 분석 결과 수신하여 DB에 저장할 수 있다 | Closed | #74 | 44 | #73
68 | Epic 4 | Story 4-1 | 3 | Task | 89 | feat: 세션 분석 완료 후 서버 전송 | Closed | #92 | 44 | #89
69 | Epic 4 | Story 4-2 | 2 | Story | 49 | Story 4-2: 실험 온보딩 및 설문 알림 기능을 사용할 수 있다 | Closed |  | 43 | #49
70 | Epic 4 | Story 4-2 | 2 | Story | 271 | Story 4-2: 서버가 설문 응답을 수신하여 DB에 저장할 수 있다 | Closed |  | 43 | #271
71 | Epic 4 | Story 4-2 | 3 | Task | 50 | surveys 테이블 스키마 정의 | Closed |  | 271 | #50
72 | Epic 4 | Story 4-2 | 3 | Task | 51 | feat: POST /api/surveys 라우터 구현 | Closed |  | 271 | #51
73 | Epic 4 | Story 4-3 | 2 | Story | 78 | Story 4-3: 서버를 외부에 배포하여 확장 프로그램과 통신할 수 있다 | Closed |  | 43 | #78
74 | Epic 4 | Story 4-3 | 3 | Task | 52 | chore: 서버 외부 배포 및 /health 확인 | Closed |  | 78 | #52
75 | Epic 4 | Story 4-3 | 3 | Task | 53 | docs: .env.example 파일 작성 | Closed |  | 78 | #53
76 | Epic 4 | Story 4-3 | 3 | Task | 54 | deploy: 서버 배포 | Closed |  | 78 | #54
77 | Epic 4 | Story 4-3 | 3 | Task | 79 | feat: 서버를 외부에 배포하여 확장 프로그램과 통신할 수 있다 | Closed | #80 | 78 | #79
78 | Epic 5 |  | 1 | Epic | 127 | Epic 5: 데이터·개인정보 보강 | Closed |  |  | #127
79 | Epic 5 | Story 10-1 | 2 | Story | 128 | Story 10-1: 가명처리 기반 식별자 체계 및 IRB / 개인정보 처리방침 재설계 | Closed | #129 | 127 | #128
80 | Epic 5 | Story 5-2 | 2 | Story | 130 | Story 5-2: 데이터 저장소(SQLite) 유지·이전 검토 및 스키마 확정 | Closed | #131 | 127 | #130
81 | Epic 5 | Story 5-2 | 3 | Task | 116 | 데이터 저장소(SQLite) 유지·이전 검토 및 스키마 확정 | Closed | #121 | 130 | #116
82 | Epic 5 | Story 5-3 | 2 | Story | 117 | Story 5-3: 세션 처리 지연시간(Latency) 로깅 | Closed | #125 | 127 | #117
83 | Epic 5 | Story 5-4 | 2 | Story | 118 | Story 5-4: LLM 실패·폴백 작동 로깅 | Closed | #125 | 127 | #118
84 | Epic 5 | Story 5-5 | 2 | Story | 119 | Story 5-5: 팝업 상호작용(체류시간·탭 클릭) 마이크로 로그 | Closed | #125 | 127 | #119
85 | Epic 5 | Story 5-6 | 2 | Story | 132 | Story 5-6: 세션 분석 완료 알림 및 피드백 열람 유도 | Closed | #133 | 127 | #132
86 | Epic 5 | Story 5-7 | 2 | Story | 140 | Story 5-7: 세밀 다양성 신호(토픽·채널·발견 경로) | Closed | #141 | 127 | #140
87 | Epic 5 | Story 5-8 | 2 | Story | 136 | Story 5-8: 2주 베이스라인 이후 그룹(CON/EXP) 분기 전달 | Closed | #137 | 127 | #136
88 | Epic 5 | Story 5-9 | 2 | Story | 291 | Story 5-9: 설문 척도 설계·검증 (다문항화·파일럿) | Open |  | 127 | #291
89 | Epic 5 | Story 10-11 | 2 | Story | 138 | Story 10-11: llm.js 피드백 보강 (서버 저장·문구 톤 통일·프롬프트 버전·가드레일 필터) | Closed | #139 | 127 | #138
90 | Epic 5 | Story 5-11 | 2 | Story | 273 | Story 5-11: 기간 리뷰를 다시 생성해도 참가자가 본 이전 버전이 보존된다 | Closed |  | 127 | #273
91 | Epic 5 | Story 5-11 | 3 | Task | 224 | feat: 기간 리뷰를 다시 생성해도 참여자가 본 이전 버전이 남도록 append-only 이력 테이블 추가 | Closed |  | 273 | #224
92 | Epic 5 | Story 5-12 | 2 | Story | 292 | Story 5-12: 시청 맥락(유입 경로·영상·채널 메타데이터)을 함께 수집한다 | Open |  | 127 | #292
93 | Epic 5 | Story 5-12 | 3 | Task | 178 | feat: 영상 시청 이벤트에 유입 경로 라벨링 및 자동재생/클릭 구분 로직 추가 | Closed |  | 292 | #178
94 | Epic 5 | Story 5-12 | 3 | Task | 180 | feat:YouTube 영상·채널 메타데이터 수집 확장 | Closed |  | 292 | #180
95 | Epic 6 |  | 1 | Epic | 145 | Epic 6. 본 연구 착수 전 기능 안정화 | Closed |  |  | #145
96 | Epic 6 | Story 6-1 | 2 | Story | 274 | Story 6-1: 대조군 참가자가 연구 종료 후 6주 누적 리뷰를 열람할 수 있다 | Open |  | 145 | #274
97 | Epic 6 | Story 6-1 | 3 | Task | 146 | feat: 대조군 period_reviews 사전 생성 활성화 | Closed |  | 274 | #146
98 | Epic 6 | Story 6-1 | 3 | Task | 147 | feat: 대조군 6주 리뷰 열람 접근 제어 + 열람 이벤트 로깅 | Closed |  | 274 | #147
99 | Epic 6 | Story 6-1 | 3 | Task | 148 | feat: 종료 안내 모달 + 6주 누적 리뷰 화면 | Closed |  | 274 | #148
100 | Epic 6 | Story 6-1 | 3 | Task | 159 | feat: 연구 완료 코드 기반 리뷰 열람 게이트 | Closed |  | 274 | #159
101 | Epic 6 | Story 6-2 | 2 | Story | 275 | Story 6-2: 참가자가 재설치해도 참여코드로 상태를 복구할 수 있다 | Open |  | 145 | #275
102 | Epic 6 | Story 6-2 | 3 | Task | 149 | feat: 참여코드 기반 재설치 복구 | Closed |  | 275 | #149
103 | Epic 6 | Story 6-2 | 3 | Bug | 223 | fix: 참여자 등록 시 시간대가 없는 installDate를 거부하고 저장 형식을 UTC ISO로 통일 | Open |  | 275 | #223
104 | Epic 6 | Story 6-3 | 2 | Story | 276 | Story 6-3: 참가자가 자정 기준 하루 누적 리뷰를 확인할 수 있다 | Open |  | 145 | #276
105 | Epic 6 | Story 6-3 | 3 | Task | 152 | feat: 세션-종료 트리거를 오늘 누적 계산으로 통합 | Closed |  | 276 | #152
106 | Epic 6 | Story 6-3 | 3 | Task | 153 | feat: 자정 경계 처리 + "어제 돌아보기" 리빌 애니메이션 | Closed |  | 276 | #153
107 | Epic 6 | Story 6-3 | 3 | Task | 154 | feat: 리뷰 카드 헤드라인 문구 스코프별 분기 | Closed |  | 276 | #154
108 | Epic 6 | Story 6-3 | 3 | Bug | 261 | bug: 피드백 생성 완료 직후 날짜 이동 시 "오늘" 탭이 갱신되지 않음 | Open |  | 276 | #261
109 | Epic 6 | Story 6-4 | 2 | Story | 277 | Story 6-4: 네트워크·인증 오류가 나도 데이터 전송과 참여자 등록이 자동 복구된다 | Open |  | 145 | #277
110 | Epic 6 | Story 6-4 | 3 | Task | 193 | feat: 전송 큐 재시도에 큐 레벨 fail-fast·재진입 가드·타임아웃 도입 | Closed |  | 277 | #193
111 | Epic 6 | Story 6-4 | 3 | Task | 196 | feat: 참여자 등록 게이트를 백그라운드에서 자동 복구하고 403 무효화 경로 추가 | Closed |  | 277 | #196
112 | Epic 6 | Story 6-5 | 2 | Story | 278 | Story 6-5: 참가자가 오류 발생 시 팝업에서 안내를 볼 수 있다 | Open |  | 145 | #278
113 | Epic 7 |  | 1 | Epic | 202 | Epic 7. 관측 체계 구축 및 운영 | Closed |  |  | #202
114 | Epic 7 | Story 7-1 | 2 | Story | 172 | Story 7-1: 운영자가 서버·cron·결측 이상을 즉시 알림으로 받을 수 있다(최소 관제 체계(MVM) 구축) | Closed |  | 202 | #172
115 | Epic 7 | Story 7-1 | 3 | Task | 192 | feat: 접근 로그에 실제 API 경로 기록 및 error-monitor 알림을 /api/* 4xx로 한정 | Closed |  | 172 | #192
116 | Epic 7 | Story 7-1 | 3 | Task | 204 | feat: Datadog Monitor로 세션 API 지연·Agent 무응답 알림 추가 | Closed |  | 172 | #204
117 | Epic 7 | Story 7-1 | 3 | Task | 205 | feat: LLM fallback 비율·Gemini 응답 시간을 Datadog 커스텀 메트릭으로 추세 감시 | Closed |  | 172 | #205
118 | Epic 7 | Story 7-1 | 3 | Task | 206 | feat: 참가자별 결측 감지 cron 가동과 결측 의심 시 인원수 알림 | Closed |  | 172 | #206
119 | Epic 7 | Story 7-2 | 2 | Story | 279 | Story 7-2: 운영자가 오류 원인을 로그·트레이스로 추적할 수 있다 | Open |  | 202 | #279
120 | Epic 7 | Story 7-2 | 3 | Task | 203 | feat: 확장 프로그램 오류를 연구 서버로 원격 수집 | Closed |  | 279 | #203
121 | Epic 7 | Story 7-2 | 3 | Task | 225 | feat: Datadog에서 가명 사용자 ID(anonymousId)로 로그·요청을 조회할 수 있게 UUID 마스킹 해제 | Closed |  | 279 | #225
122 | Epic 7 | Story 7-2 | 3 | Task | 226 | feat: 서버 예외의 스택 트레이스를 확인할 수 있게 하기 | Closed |  | 279 | #226
123 | Epic 7 | Story 7-2 | 3 | Task | 227 | feat: 서버 로그 줄에 trace ID를 넣어 Datadog Logs와 APM trace를 연결 | Closed |  | 279 | #227
124 | Epic 7 | Story 7-2 | 3 | Task | 228 | feat: 지문·anonymousId·참여 코드로 참여자 상태를 조회하는 읽기 전용 스크립트 | Closed |  | 279 | #228
125 | Epic 7 | Story 7-2 | 3 | Task | 267 | chore: Datadog Agent 설치 및 Log Management 연동 | Closed |  | 279 | #267
126 | Epic 7 | Story 7-2 | 3 | Task | 268 | feat: Datadog APM(dd-trace) 계측 도입 | Closed |  | 279 | #268
127 | Epic 7 |  | 2 | Bug | 232 | fix: 본문 필드가 문자열이 아닐 때 서버가 500을 반환하는 문제 | Closed |  | 202 | #232
128 | Epic 8 |  | 1 | Epic | 207 | Epic 8. 본 연구 착수 전 IRB 정합성 확보 및 시스템 정비 | Open |  |  | #207
129 | Epic 8 | Story 8-1 | 2 | Story | 280 | Story 8-1: 연구 기간이 끝나면 수집·전송이 자동으로 멈추고 참가자에게 안내된다 | Open |  | 207 | #280
130 | Epic 8 | Story 8-1 | 3 | Task | 160 | feat: 연구 종료 후 수집·생성 중단 + "오늘" 탭 마지막 날짜 고정 | Closed |  | 280 | #160
131 | Epic 8 | Story 8-1 | 3 | Task | 197 | feat: 연구 기간 종료 시 확장 프로그램 수집·전송 자동 중단 및 제거 안내 | Closed |  | 280 | #197
132 | Epic 8 | Story 8-1 | 3 | Task | 210 | feat: 연구 기간에 따라 달라지는 문구를 상수에서 생성하고 기간 상수 일치를 테스트로 고정 | Closed |  | 280 | #210
133 | Epic 8 | Story 8-2 | 2 | Story | 281 | Story 8-2: 참가자에게 집단(실험/대조) 정보가 노출되지 않는다 | Open |  | 207 | #281
134 | Epic 8 | Story 8-2 | 3 | Task | 209 | feat: 참여코드에서 집단 표식 제거 | Closed |  | 281 | #209
135 | Epic 8 | Story 8-3 | 2 | Story | 218 | Story 8-3: 화면·피드백·분석의 시청 집계 기준을 유효 시청·시청 시간으로 통일한다 | Open |  | 207 | #218
136 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Task | 211 | feat: 기간별 리뷰 첫 줄에 분야별 비중과 지난 구간 대비 변화를 사실 문장으로 추가 | Closed |  | 218 | #211
137 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Task | 217 | feat: 팝업 화면 숫자를 서버 집계 기준으로 통일하고 기간별 탭을 분야별 시청 시간 꺾은선으로 교체 | Closed |  | 218 | #217
138 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Task | 253 | docs: 시청 집계 기준·화면 지표 결정을 기록하고 사전등록 문서에 반영 | Open |  | 218 | #253
139 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Task | 254 | feat: 오늘·기간 집계를 원본 영상 데이터에서 유효 시청·시청 시간 기준으로 계산 | Closed |  | 218 | #254
140 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Task | 255 | feat: 오늘·기간 리뷰의 LLM 입력과 대체 문구를 유효 시청 기준으로 정렬 | Closed |  | 218 | #255
141 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Task | 256 | feat: 오늘 리뷰를 유효 영상이 늘었을 때만 최소 간격을 두고 생성 | Closed |  | 218 | #256
142 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Task | 262 | feat: 오늘·기간 탭에서 제목을 먼저 보이고 시청 현황(개수) 표시를 정리 | Open |  | 218 | #262
143 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Bug | 302 | fix: 탭을 닫을 때 마지막 영상의 시청 시간이 유실돼 "확인 중"으로 영구히 남음 | Open |  | 218 | #302
144 | Epic 8 | Story 8-3 | 3 | Bug | 303 | fix: Shorts 시청 시간이 측정되지 않고 0초로 기록돼 유효 시청에서 빠짐 | Open |  | 218 | #303
145 | Epic 8 | Story 8-4 | 2 | Story | 282 | Story 8-4: IRB 변경심의를 신청하고 승인받는다 | Open |  | 207 | #282
146 | Epic 8 | Story 8-4 | 3 | Task | 213 | docs: IRB 변경심의 신청 | Open |  | 282 | #213
147 | Epic 9 |  | 1 | Epic | 208 | Epic 9. 테스트 및 품질 보강 | Closed |  |  | #208
148 | Epic 9 | Story 9-1 | 2 | Story | 283 | Story 9-1: 위험 기반 테스트로 연구 데이터 오염 위험을 제거한다 | Open |  | 208 | #283
149 | Epic 9 | Story 9-1 | 3 | Task | 165 | test: 위험 기반 테스트 보강 및 커버리지 측정 도입 | Closed |  | 283 | #165
150 | Epic 9 | Story 9-1 | 3 | Task | 167 | test: 위험 기반 테스트 4개 항목 구현 및 리팩터링 | Closed |  | 283 | #167
151 | Epic 9 | Story 9-1 | 3 | Task | 169 | test: 테스트 공백 보완 및 진행 기록 | Closed |  | 283 | #169
152 | Epic 9 | Story 9-1 | 3 | Bug | 294 | fix: 클라이언트가 보내는 시각도 시간대가 없으면 거부하고 UTC ISO로 정규화 | Closed | #295 | 283 | #294
153 | Epic 9 | Story 9-2 | 2 | Story | 285 | Story 9-2: 핵심 API 경로가 실제 라우터 기준 통합 테스트로 보호된다 | Open |  | 208 | #285
154 | Epic 9 | Story 9-2 | 3 | Task | 234 | test: 종료 게이트 API 실제 라우터 배선 테스트 | Closed |  | 285 | #234
155 | Epic 9 | Story 9-2 | 3 | Task | 235 | test: CORS 허용 출처 규칙 회귀 테스트 | Closed |  | 285 | #235
156 | Epic 9 | Story 9-2 | 3 | Task | 236 | test: cron 스크립트(백업·모니터링) 테스트 가능 구조 및 테스트 | Closed |  | 285 | #236
157 | Epic 9 | Story 9-2 | 3 | Task | 240 | test: 연구 종료 게이트 통합 테스트를 실제 라우터로 전환 | Closed |  | 285 | #240
158 | Epic 9 | Story 9-3 | 2 | Story | 286 | Story 9-3: 커버리지를 정확히 측정하고 목표치를 유지한다 | Open |  | 208 | #286
159 | Epic 9 | Story 9-3 | 3 | Task | 233 | test: 커버리지 측정 보정 및 CI 정비 | Closed |  | 286 | #233
160 | Epic 9 | Story 9-3 | 3 | Task | 259 | test: content.js를 커버리지로 측정되게 하고 80% 이상으로 보강 | Closed | #266 | 286 | #259
161 | Epic 9 | Story 9-3 | 3 | Task | 265 | test: 팝업 파일을 커버리지로 측정되게 전환 | Open | #284 | 286 | #265
162 | Epic 9 | Story 9-3 | 3 | Task | 296 | test: 앱 조립을 create-app.js로 분리하고 실제 조립된 앱(미들웨어 순서·라우터 마운트)을 테스트로 검증 | Open | #298 | 286 | #296
163 | Epic 9 | Story 9-3 | 3 | Task | 297 | test: seed-codes.js를 scripts/로 옮겨 테스트 가능한 구조로 바꾸고, 잘못된 group이 있으면 명단 등록을 거부 | Open |  | 286 | #297
164 | Epic 9 | Story 9-4 | 2 | Story | 287 | Story 9-4: 코드 형식·정적 분석·CI가 자동으로 관리된다 | Open |  | 208 | #287
165 | Epic 9 | Story 9-4 | 3 | Task | 134 | test: ESLint 설정 복구 및 핵심 로직(analysis/llm) 단위 테스트 도입 | Closed | #135 | 287 | #134
166 | Epic 9 | Story 9-4 | 3 | Task | 241 | chore: prettier 형식 일괄 정리 및 CI 형식 검사 추가 | Closed |  | 287 | #241
167 | Epic 9 | Story 9-4 | 3 | Task | 244 | chore: CI action을 Node 24 지원 버전으로 올리고 Dependabot으로 버전 업데이트 자동화 | Closed |  | 287 | #244
168 | Epic 9 | Story 9-4 | 3 | Task | 288 | chore: SonarQube 코드 품질 측정 도입 | Open |  | 287 | #288
169 | Epic 9 | Story 9-5 | 2 | Story | 289 | Story 9-5: 본 연구 규모(참가자 약 80명)의 부하를 서버가 견딘다 | Open |  | 208 | #289

## 에픽별 요약
Epic | 제목 | Story 수 | Task 수 | Bug 수 | 전체 이슈 | Open | Closed | 완료율
Epic 1 | Epic 1: 크롬 확장 프로그램 - 핵심 데이터 수집
Epic 2 | Epic 2: 분석 파이프라인
Epic 3 | Epic 3: 팝업 UI & 시각화
Epic 4 | Epic 4: 백엔드 서버 - API & DB
Epic 5 | Epic 5: 데이터·개인정보 보강
Epic 6 | Epic 6. 본 연구 착수 전 기능 안정화
Epic 7 | Epic 7. 관측 체계 구축 및 운영
Epic 8 | Epic 8. 본 연구 착수 전 IRB 정합성 확보 및 시스템 정비
Epic 9 | Epic 9. 테스트 및 품질 보강
합계

## 미분류·확인 필요
이슈 # | 제목 | 상태 | 제안 위치 | 비고 | 링크
75 | feat: 실험 온보딩 및 설문 알림 기능을 사용할 수 있다 | Closed | #49 하위 Task | PR #76. #49와 쌍둥이 작업 이슈 | #75
115 | 개인정보·식별자 체계 및 IRB / 개인정보 처리방침 재설계 | Closed | #128 하위 Task | PR #120. Story 5-1의 1차 작업 | #115
269 | bug: 4xx 접근 로그 추가 및 그 과정에서 발견한 보안·데이터 정합성 수정 | Closed | #172 Story 7-1 하위 Bug | 제목 접두어 fix: 로 변경 권장 | #269
91 | feat: 세션 분석 완료 후 서버 전송 | Closed | 중복으로 닫기 | #89와 본문 동일 | #91
97 | 2차 개발 작업 리스트 및 폴더 구조 정리 | Closed | 부모 없음 | 프로젝트 관리 작업, PR #98 | #97
77 | Story 4-4: 서버를 외부에 배포하여 확장 프로그램과 통신할 수 있다 | Closed | 중복으로 닫기 | #78(Story 4-3)과 제목 동일, 부모 없음 | #77